## Báo cáo đầu việc
PHÂN CHIA CÔNG VIỆC
| TOPIC | 2
| Thực hiện: | Nhóm 2
| Người viết: | Đỗ Hữu Toàn
STT | CHUNG | CHI TIẾT | Người làm | CHÚ THÍCH
THIẾT KẾ VỎ
1 | Vỏ ngoài thiết bị | Thiêt kế | 1 | Sơn
2 |  | Gia công vỏ | 3 | Toàn, Phong, Sơn
PHẦN CỨNG VÀ BACKEND
1 | Thiết kế mạch in PCB tiêu chuẩn | Test thử các module trên test board và code test truyền thông | 3 | Toàn, Phong, Sơn
2 |  | Chốt các module và thiết kế mạch nguyên lý | 1 | Sơn
3 |  | Thiết kế PCB theo mạch nguyên lý | 1 | Sơn
4 |  | Test PCB và mạch nguyên lý | 1 | Sơn
5 |  | Chốt PCB, mạch nguyên lý và đặt mạch | 1 | Sơn
7 | Node | Tìm hiểu ESP32 | 2 | Phong
8 |  | Giao tiếp các module sensor với vi điều khiển | 2 | Toàn, Phong
9 |  | Lập trình giao diện config wifi cho node | 2 | Toàn, Phong, Sơn
10 |  | Lập trình truyền nhận dữ liệu với Server | 3 | Toàn, Phong
11 | Back end | Dựng database, API cơ bản | 1 | Toàn
12 |  | Authenicate | 1 | Toàn
13 |  | SocketIO | 1 | Toàn
14 | App | Thiết kế giao diện Figma | 2 | Toàn, Nam
15 |  | Code giao diện bằng React JS, form đăng nhập, form hiển thị thông số, thêm node, quản lý,… | 1 | Nam, Toàn support
16 |  | Request API | 1 | Nam, Toàn support
17 | Kiểm thử thiết bị | Fix bug, test | 4 | Toàn, Phong, Sơn, Nam
18 | Config | Config hệ thống | 4 | Toàn, Phong, Sơn, Nam
19 | Viết tài liệu | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng, tổng quan hệ thống | 4 | Toàn, Phong, Sơn, Nam

## Timeline
Ghi chú: |  | Tuần bắt đầu thực hiện
Timeline thực hiện theo tuần
Đầu việc | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6
Thiết kế mạch in PCB tiêu chuẩn | bar: Timeline thực hiện theo tuần Tuần 1 to Timeline thực hiện theo tuần Tuần 2
Lập trình Firmware trình điều khiển cho Node | bar: Timeline thực hiện theo tuần Tuần 3 to Timeline thực hiện theo tuần Tuần 4
Lập trình Backend | bar: Timeline thực hiện theo tuần Tuần 3 to Timeline thực hiện theo tuần Tuần 4
Lập trình WebApp | bar: Timeline thực hiện theo tuần Tuần 5
Config | bar: Timeline thực hiện theo tuần Tuần 6
Viết tài liệu | bar: Timeline thực hiện theo tuần Tuần 6
Chú thích: Timeline dự kiến có thể thay đổi

## Thành viên
CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM
STT | HỌ TÊN | MSSV | CHÚ THÍCH
1 | Đỗ Hữu Toàn | 18020055 | Trưởng nhóm
2 | Nguyễn Văn Phong | 18020999
3 | Nguyễn Tất Sơn | 18021103
4 | Trần Hữu Nam | 18020938